## Sheet1
KẾ HOẠCH & PHÂN CÔNG LÀM ĐỒ ÁN MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Đề tài: Sử dụng phương pháp cây nhị phân thiết kế từ điển Anh-Việt
Công việc | Phân Công
| Lê Hồng Danh | Ngô Trí Đức | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày hoàn thành thực tế
Tìm hiểu: cây nhị phân | X | X | 2018-10-09 | 21/09/2018
Khai báo cấu trúc của 1 nút | X
Khởi tạo cây | X
Kiểm tra cây rỗng | X
Tạo 1 nút cho cây | X
Chèn 1 nút vào cây có sẵn | X |  | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018
Tìm kiếm | X
Hàm hủy 1 nút của cây | X
Hàm nhập dữ liệu vào cây | X
Duyệt cây | X
Hàm hủy cây | X
Tạo cơ sở dữ liệu | X | X | 15/09/2018 | 30/09/2018 | 17/09/2018 | 26/09/2018
Sắp xếp dữ liệu | X | X
Tối ưu hóa dữ liệu | X | X | 2018-01-10 | 2018-08-10 | 2018-01-10 | 2018-05-10
Kiến trúc chương trình | X | X
Nạp dữ liệu vào form các mảng | X | X
Tìm kiếm dữ liệu | X
Chức năng thêm từ và update sau khi thêm từ |  | X | 2018-08-10 | 2018-11-10
Chức năng xóa và update sau khi xóa từ |  | X
Giao diện chính |  | X
Giao diện thêm từ |  | X
Giao diện văn bản |  | X | 13/10/2018 | 26/10/2018
Giao diện lưu từ trong word store |  | X
Giao diện About Us |  | X
Các background để người dùng lựa chọn | X | X
Thử nghiệm & Sửa lỗi | X | X | 27/10/2018 | 31/10/2018
Làm bài báo cáo Word | X | X | 2018-01-11 | 2018-01-11
Trình bày trên PowerPoint | X | X