## Sheet1
KẾ HOẠCH & PHÂN CÔNG LÀM ĐỒ ÁN MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Đề tài: Sử dụng phương pháp cây nhị phân thiết kế từ điển Anh-Việt
Công việc | Phân công |  | Thời gian thực hiện
| Lê Hồng Danh | Ngô Trí Đức | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
Tìm hiểu: cây nhị phân | X | X | 2018-10-09 | 21/09/2018
Khai báo cấu trúc của 1 nút | X |  | 14/09/2018 | 14/09/2018
Khởi tạo cây | X |  | 14/09/2018 | 14/09/2018
Kiểm tra cây rỗng | X |  | 14/09/2018 | 14/09/2018
Tạo 1 nút cho cây | X |  | 14/09/2018 | 14/09/2018
Chèn 1 nút vào cây có sẵn | X |  | 14/09/2018 | 14/09/2018
Tìm kiếm | X |  | 14/09/2018 | 14/09/2018
Hàm hủy 1 nút của cây | X |  | 14/09/2018 | 14/09/2018
Hàm nhập dữ liệu vào cây | X |  | 14/09/2018 | 14/09/2018
Duyệt cây | X |  | 14/09/2018 | 14/09/2018
Hàm hủy cây | X |  | 14/09/2018 | 14/09/2018
Tạo cơ sở dữ liệu | X | X | 15/09/2018 | 30/09/2018
Sắp xếp dữ liệu | X | X | 2018-01-10 | 2018-08-10
Tối ưu hóa dữ liệu | X | X | 2018-01-10 | 2018-08-10
Kiến trúc chương trình | X | X | 2018-01-10 | 2018-08-10
Nạp dữ liệu vào form các mảng | X | X | 2018-01-10 | 2018-08-10
Tìm kiếm dữ liệu | X |  | 2018-08-10 | 2018-11-10
Chức năng thêm từ và update sau khi thêm từ |  | X | 2018-08-10 | 2018-11-10
Chức năng xóa và update sau khi xóa từ |  | X | 2018-08-10 | 2018-11-10
Giao diện chính |  | X | 13/10/2018 | 26/10/2018
Giao diện thêm từ |  | X | 13/10/2018 | 26/10/2018
Giao diện văn bản |  | X | 13/10/2018 | 26/10/2018
Giao diện lưu từ trong word store |  | X | 13/10/2018 | 26/10/2018
Giao diện About Us |  | X | 13/10/2018 | 26/10/2018
Các background để người dùng lựa chọn | X | X | 13/10/2018 | 26/10/2018
Thử nghiệm & Sửa lỗi | X | X | 27/10/2018 | 31/10/2018
Làm bài báo cáo Word | X | X | 2018-01-11 | 2018-01-11
Trình bày trên PowerPoint | X | X | 2018-01-11 | 2018-01-11